## Sheet1
《灵途喵影（SpiritPathKittyShadow）》 |  | 一月 | [9 empty] | 2月 | [27 empty] | 3月
模块 | 事项 | time axis 2025-01-22 to 2025-03-11
 | time axis 2025-01-22 to 2025-03-11
策划 | 创意：1. 主题 2. 核心玩法 3. 故事大纲 | 2025-01-22: 虾、干; 2025-01-28: 春节
核心玩法细化 | bar: 2025-01-25 to 2025-01-27
DEMO | 艺术设定 | bar: 2025-01-25 to 2025-01-27
形象设计
画风设计
系统设计 | bar: 2025-01-25 to 2025-01-27
画风确定
原型图
程序实现
V1版本开发
人物图、头像、地图、图标（UI）
程序实现
脚本
怪物设计、物品设计
音乐&音效
发行 | 推广
steam上架/taptap/itch.io
TODO | 图标设计
未开始
进行中
已完成
废弃
其他